# CoreMotion — Plano de execução da Etapa 5

# Guia da equipe de 4 integrantes + prompts para usar no Arena IA

Data: 16/10/2026

Finalidade: concluir e validar o sistema, produzir a documentação do TCC e preparar a entrega ao professor Antonio Carlos.

Situação deste arquivo: plano inicial atualizado; a versão consolidada está em DOCUMENTO-FINAL-DE-EXECUCAO.md. Nenhum dos planos comprova conclusão de funcionalidades ou testes.

# 1. O que precisa ser entregue

1. Sistema funcional, com hierarquia de Administrador, Supervisor e Usuário, autenticação e permissões reais.

2. Repositório GitHub público contendo frontend, backend, scripts do banco e um README que permita executar o projeto.

3. Documento do TCC, adaptado ao modelo fornecido pelo professor e às normas ABNT aplicáveis.

4. Diagrama de casos de uso, legível no documento e na apresentação, acompanhado da explicação dos principais passos de uso. Fluxograma pode complementar, mas não substitui o diagrama UML de casos de uso.

5. Registro do Daily Scrum, com imagens reais que identifiquem os integrantes, suas funções e participação.

6. Apresentação no Google Slides ou PowerPoint Online. Um arquivo PPTX pode ser usado para importação, mas não substitui o link da apresentação na plataforma exigida.

7. Resposta final no formato solicitado pelo professor, com nomes e links públicos conferidos.

## O que ainda precisa ser confirmado

O modelo acadêmico foi recebido e analisado em 16/10/2026: referencias/Modelo-de-TCC.docx.pdf. A leitura por página está em referencias/LEITURA-DO-MODELO.md. Se houver outro PDF específico de requisitos da Etapa 5, ele ainda precisa ser obtido.

A expressão “sistema publicado apenas no github.com” precisa ser esclarecida: significa código público, demonstração online ou ambos? GitHub Pages não executa sozinho o backend Next.js deste projeto. Não prometer publicação funcional no Pages sem verificar compatibilidade e obter esclarecimento.

Confirmar prazo, duração da apresentação, exigências de imagens e links de documentos aceitos pelo professor.

Padronizar o nome do produto: o repositório contém variações como “CoreMotion” e “CoreMotiom”. Usar uma grafia aprovada pela equipe, sem renomear identificadores técnicos indiscriminadamente.

Importante: as imagens do professor exemplificam organização de pastas e SQL. Não obrigam a trocar Next.js por outra estrutura nem a usar tabelas de um aplicativo de eventos.

# 2. Ponto de partida do projeto

Inspeção inicial do repositório BIRFeuFeu/-CoreMotion:

Aplicação em Next.js, React e TypeScript, com Tailwind e Supabase.

Existem app/api/, app/actions/, services/ e supabase/migrations/.

Há scripts de verificação: npm run lint, npm run type-check e npm run build.

Já existem diagramas, PDFs e arquivos mestre em Fluxograma/Diagrama C. De Uso/.

Os geradores estão em scripts/, incluindo scripts/lib/flowchart-core.mjs e scripts/lib/usecase-core.mjs.

O material de documentação existente descreve perfis visitante, usuário, lojista e administrador, além de modo demonstrativo e possíveis lacunas de segurança. Isso é pista para auditoria, não comprovação do comportamento atual.

CONTRIBUTING.md ainda menciona equipe de 5 pessoas e um fluxo de branches genérico. Deve ser revisado para refletir a organização real, sem contrariar as regras da sessão Arena.

Regra: conferir código e execução antes de declarar que algo funciona. Não confundir interface pronta, dados locais ou botões demonstrativos com integração real.

# 3. Como a equipe vai trabalhar com o Arena

## 3.1 Responsabilidades

| Integrante | Frente principal | Revisor de apoio | Entrega principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Pessoa 1 — [nome] | Frontend e experiência de uso | Pessoa 4 | Telas e navegação completas para os perfis |
| Pessoa 2 — [nome] | Backend, banco e segurança | Pessoa 1 | Autenticação, permissões, persistência e migrações |
| Pessoa 3 — [nome] | TCC, requisitos e diagramas | Pessoa 2 | Documento fiel ao sistema e diagramas atualizados |
| Pessoa 4 — [nome] | Testes, README, apresentação e entrega | Pessoa 3 | Evidências, instruções reproduzíveis, slides e links |

O responsável coordena, executa com auxílio do Arena e confere o resultado. Não deve simplesmente aceitar a resposta da IA sem verificar.

## 3.2 Regras contra conflitos

1. Cada pessoa usa uma conversa própria no Arena conectada ao repositório, respeitando a branch fixa atribuída à sua sessão. Não peça ao Arena para trocar ou criar outra branch.

2. A equipe define um integrador antes de começar. Sugestão: Pessoa 4 coordena a fila; Pessoa 2 revisa alterações técnicas de integração.

3. Antes de editar, o Arena deve listar arquivos envolvidos e dependências. Não editar o mesmo arquivo em duas frentes ao mesmo tempo.

4. Arquivos compartilhados — especialmente lib/store.tsx, lib/types.ts, componentes administrativos, schemas e contratos das APIs — exigem coordenação entre Pessoas 1 e 2.

5. Não iniciar integração final enquanto os contratos de perfis e permissões não estiverem aprovados.

6. Publicação, push, abertura e merge de PR devem ocorrer com autorização da equipe, para a branch permitida pela sessão. Não fazer merge automático de trabalho ainda não revisado.

7. Antes de cada rodada, confirmar qual versão integrada está disponível. Mudanças em conversas separadas não devem ser presumidas como sincronizadas.

## 3.3 Uso responsável da IA

Anexar o enunciado, o PDF e o modelo do TCC quando disponíveis.

Não enviar senhas, tokens ou chaves privadas. Usar o mecanismo seguro de configuração do ambiente; não colar segredos no chat, nos documentos ou no Git.

Não executar migração, seed, limpeza ou testes destrutivos em produção sem autorização explícita. Preferir banco isolado de testes e backup.

Não inventar resultados, referências bibliográficas, reuniões, nomes, aprovação de usuários ou links publicados.

Identificar claramente protótipos, simulações e funções não integradas.

A equipe deve revisar autoria, fontes e eventual declaração de uso de IA conforme as regras da instituição.

O Arena pode gerar arquivos e instruções, mas permissões de publicação, acesso às contas, reuniões reais e validação com o professor dependem de pessoas.

## 3.4 Cabeçalho comum — colar antes dos prompts de cada pessoa

Você está auxiliando a equipe do CoreMotion na Etapa 5 do TCC.

Leia docs/etapa-5/PLANO-EQUIPE-E-PROMPTS.md, o enunciado e os anexos disponíveis.

Trabalhe no repositório e na branch permitida pela sessão Arena, sem trocar de branch.

Inspecione o código real antes de fazer afirmações. Diferencie implementado, demonstrativo,

pendente e não verificado. Não invente fontes, testes, imagens, reuniões ou links.

Antes de editar, apresente os arquivos envolvidos e os conflitos com outras frentes.

Não exponha segredos, não altere produção e não publique nem faça merge sem autorização.

Preserve a arquitetura existente e aproveite os diagramas e scripts já disponíveis.

Quando algo depender de acesso, decisão ou documento ausente, registre o bloqueio.

Ao concluir, informe arquivos alterados, verificações executadas, resultado e pendências.

Minha função é a Pessoa [1, 2, 3 ou 4]. Meu nome é [nome].

Substituir os campos entre colchetes antes de enviar. Os prompts abaixo são sequenciais: executar uma rodada, revisar e só então avançar.

# 4. Pessoa 1 — Frontend e experiência de uso

## Objetivo

Entregar uma interface completa, coerente e utilizável, integrada aos contratos definidos com a Pessoa 2, sem telas vazias nem funcionalidades falsas apresentadas como reais.

## Tarefas

1. Inventariar telas, menus, formulários, modais e links. Conferir quais componentes são usados de verdade; há arquivos de reexportação em subpastas.

2. Identificar telas ausentes, navegação sem destino, botões sem ação e operações que apenas alteram dados locais.

3. Alinhar com a Pessoa 2 os perfis, a matriz de permissões, os contratos das APIs e os estados de erro.

4. Completar os fluxos previstos no escopo aprovado: autenticação, navegação do marketplace, produtos, loja, anúncios e painéis pertinentes. Não ampliar o escopo com funcionalidades não exigidas.

5. Adaptar menus e telas de Usuário, Supervisor e Administrador. Lojista pode continuar como perfil de negócio; não equivale automaticamente a Supervisor.

6. Mostrar estados de carregamento, vazio, sucesso, erro e acesso negado. Validar formulários, mas lembrar que a validação também deve existir no servidor.

7. Revisar responsividade, foco de teclado, rótulos de campos, contraste e legibilidade.

8. Entregar uma lista de cenários para a Pessoa 4 e capturas reais para a Pessoa 3.

## Arquivos prováveis

components/, app/page.tsx, app/globals.css e arquivos de apresentação relacionados. Alterações em lib/store.tsx ou lib/types.ts precisam ser combinadas com a Pessoa 2.

## Critérios de conclusão

☐ Nenhum menu do escopo leva a tela vazia ou erro não tratado.

☐ Fluxos principais funcionam com o backend de testes, não apenas com dados locais.

☐ Menus refletem permissões reais, com bloqueios de servidor sob responsabilidade da Pessoa 2.

☐ Interface conferida em celular e computador, com evidências reais.

☐ Formulários têm mensagens claras e não perdem dados desnecessariamente.

☐ Alterações não criam novas falhas nas verificações técnicas; falhas anteriores são registradas.

## Prompt 1A — Diagnóstico do frontend

Sou a Pessoa 1, responsável pelo frontend.

Audite a interface do CoreMotion sem alterar arquivos nesta primeira rodada.

Mapeie telas, navegação, formulários e componentes realmente importados.

Compare o comportamento com o escopo da Etapa 5 e destaque telas vazias,

botões sem ação, recursos demonstrativos, responsividade e acessibilidade.

Não trate o que diz a documentação antiga como prova de funcionamento.

Crie docs/etapa-5/pessoa-1/diagnostico-frontend.md com:

problema, evidência no arquivo, impacto, prioridade e critério de aceite.

Liste as dependências da Pessoa 2 e os arquivos compartilhados.

Proponha lotes pequenos de implementação e aguarde minha aprovação.

## Prompt 1B — Implementação

Implemente somente o lote aprovado no diagnóstico da Pessoa 1: [identificar lote].

Use a matriz de permissões e o contrato de integração aprovados pela Pessoa 2.

Se esses documentos ainda não existirem, liste o bloqueio e não invente APIs ou perfis.

Preserve o visual do projeto, corrija os fluxos do escopo e inclua estados de

carregamento, vazio, sucesso, erro e acesso negado.

Não simule persistência real com localStorage nem trate esconder botões como segurança.

Não altere migrações, políticas RLS ou regras de servidor sem coordenação.

Execute as verificações disponíveis e registre resultados reais e limitações em

docs/etapa-5/pessoa-1/registro-implementacao.md.

## Prompt 1C — Revisão e repasse

Revise as alterações do frontend após a integração com a Pessoa 2.

Percorra os fluxos de Usuário, Supervisor e Administrador, identificando

se cada validação foi executada ou se está apenas proposta.

Crie docs/etapa-5/pessoa-1/repasse-frontend.md com telas alteradas, passos de uso,

cenários para a Pessoa 4 e lista das capturas necessárias ao TCC.

Se não houver ferramenta de navegador, não invente screenshots: forneça um roteiro

para eu capturá-las e registre que a revisão visual está pendente.

# 5. Pessoa 2 — Backend, banco e segurança

## Objetivo

Garantir que o sistema autentique usuários, persista dados e aplique a hierarquia exigida no servidor e no banco, e não apenas na interface.

## Tarefas

1. Auditar Auth, rotas, Server Actions, serviços, sessões, SQL e RLS do Supabase.

2. Definir com a equipe uma matriz de permissões. Proposta inicial, sujeita a aprovação:

- Usuário: consultar catálogo e executar operações próprias do escopo.

- Supervisor: moderar operações ou conteúdos autorizados, sem promover administradores nem acessar dados sem necessidade.

- Administrador: administrar o sistema e os perfis autorizados, com controles de segurança.

- Visitante e lojista: manter como atores adicionais se existirem no produto; não substituem os três níveis exigidos.

3. Definir como os papéis são atribuídos, alterados e auditados. Usuário comum não pode se promover no cadastro nem enviando uma requisição modificada.

4. Criar contratos para a Pessoa 1: operações, dados de entrada/saída, estados e erros.

5. Implementar verificações de autenticação, autorização, propriedade dos registros e validação de entrada em todos os pontos relevantes.

6. Revisar atalhos de demonstração e privilégios baseados em e-mail ou estado do navegador. Separar demonstração de ambiente real e eliminar caminhos de escalada indevida.

7. Criar migrações incrementais, dados fictícios de teste quando necessários e instruções de aplicação. Não editar silenciosamente uma migração já aplicada para esconder mudanças.

8. Distinguir pedido registrado de pagamento real. Não afirmar integração financeira, custódia ou PIX real sem evidência técnica.

9. Revisar .env.example, sem valores secretos, e repassar à Pessoa 4 os passos reais de configuração.

10. Preparar testes positivos e negativos de acesso para a Pessoa 4.

## Arquivos prováveis

app/api/, app/actions/, services/, lib/, types/, middleware.ts, supabase/migrations/ e scripts de banco. Evitar alterações visuais paralelas às da Pessoa 1.

## Critérios de conclusão

☐ Os três perfis exigidos existem e possuem permissões aprovadas.

☐ Acesso direto à API não contorna a hierarquia.

☐ Alterar o navegador ou o corpo da requisição não promove o usuário.

☐ Usuário não lê nem altera registros privados de outro usuário sem autorização.

☐ Regras de RLS e credenciais privilegiadas são revisadas conforme a arquitetura real.

☐ Banco de testes pode ser recriado com os scripts documentados.

☐ Dados persistem após recarregar e entrar novamente.

☐ Modo demonstrativo está separado e claramente identificado.

## Prompt 2A — Auditoria e contrato

Sou a Pessoa 2, responsável por backend, banco e segurança.

Audite autenticação, sessões, APIs, Server Actions, serviços, SQL e políticas RLS.

Confirme os perfis atuais no código e a diferença entre modo demo e banco real.

Investigue autorização apenas no cliente, privilégios por e-mail, possibilidade de

autopromoção, acesso entre usuários e exposição de credenciais, sem reproduzir segredos.

Não execute alterações no banco nesta rodada.

Crie docs/etapa-5/pessoa-2/auditoria-backend.md,

docs/etapa-5/pessoa-2/matriz-permissoes.md e

docs/etapa-5/pessoa-2/contrato-integracao.md.

Na matriz, proponha Administrador, Supervisor e Usuário e preserve papéis de negócio

quando necessário. Marque as decisões que precisam de aprovação da equipe.

Priorize riscos e proponha migrações, testes e um plano de reversão.

Aguarde aprovação antes de implementar.

## Prompt 2B — Implementação segura

Implemente o lote aprovado da auditoria da Pessoa 2: [identificar lote].

Aplique a matriz de permissões aprovada no servidor e no banco, conforme a arquitetura.

Valide sessão, papel, propriedade do registro e dados recebidos; não confie em papel,

ID de usuário ou indicador de admin enviado pelo navegador.

Impeça autopromoção e separe atalhos demonstrativos do funcionamento real.

Versione mudanças SQL em migrações incrementais e atualize tipos e contratos necessários.

Não use chave privilegiada no cliente nem execute migrações, seeds ou limpezas em produção.

Se faltar ambiente seguro, prepare os scripts e marque a aplicação como pendente.

Inclua testes positivos e negativos, execute o que for possível e registre comandos,

resultados reais, riscos e instruções em docs/etapa-5/pessoa-2/registro-backend.md.

## Prompt 2C — Repasse técnico

Prepare o repasse do backend para as Pessoas 1 e 4.

Atualize contrato-integracao.md e matriz-permissoes.md para o comportamento implementado.

Crie docs/etapa-5/pessoa-2/repasse-backend.md com configuração sem segredos,

ordem das migrações, criação segura de contas de teste, rotas/operações por perfil,

cenários de acesso negado, limitações e estado dos testes.

Diferencie integração real, simulação e funcionalidade ainda pendente.

Não declare segurança validada sem evidências dos testes correspondentes.

# 6. Pessoa 3 — TCC, requisitos e diagramas

## Objetivo

Produzir documentação acadêmica legível, rastreável e fiel à versão integrada do sistema, usando o modelo do professor e reaproveitando os diagramas existentes.

## Tarefas

1. Obter o PDF de requisitos e o modelo original do TCC. Registrar exigências e lacunas.

2. Receber nomes completos, instituição, curso, orientador, cidade, ano e grafia oficial do aplicativo.

3. Elaborar estrutura de capítulos conforme o modelo. Em geral: introdução, problema, objetivos, justificativa, fundamentação, metodologia, desenvolvimento, testes/resultados, conclusão e referências; não impor essa estrutura se o modelo exigir outra.

4. Descrever arquitetura, tecnologias, requisitos funcionais e não funcionais, perfis, banco e jornadas de uso reais.

5. Criar rastreabilidade: requisito → caso de uso → tela/API → teste → evidência.

6. Revisar o material em Fluxograma/Diagrama C. De Uso/. Confrontar o catálogo existente com o sistema; contagens antigas não são metas de completude.

7. Atualizar as fontes dos diagramas e regenerar os arquivos; não editar PDFs/HTML gerados à mão.

8. Criar versão A4 do diagrama, com decomposição por módulos se necessário, e versão adequada para slides. Não encolher um diagrama inteiro a ponto de ficar ilegível.

9. Descrever casos principais com ator, objetivo, pré-condições, fluxo principal, alternativas e pós-condições. Usar fluxogramas ou passos numerados como complemento.

10. Inserir capturas reais fornecidas pelas Pessoas 1 e 4, com legenda, fonte e proteção de dados pessoais.

11. Buscar referências verificáveis. Não usar referências inventadas ou tratar respostas da IA como fonte técnica primária.

12. Conferir sumário, numeração, citações, referências, legendas e diagramação na exportação final.

## Arquivos sob sua coordenação

docs/etapa-5/pessoa-3/, fontes de documentação em scripts/lib/, templates de documentação e artefatos em Fluxograma/Diagrama C. De Uso/. Alterar somente conteúdo pertinente; combinar mudanças em scripts compartilhados.

## Critérios de conclusão

☐ Modelo e requisitos do professor foram conferidos; se ausentes, documento continua identificado como rascunho.

☐ Documento corresponde ao sistema testado, sem anunciar recursos simulados como reais.

☐ Diagrama representa corretamente os atores e suas permissões.

☐ Versões A4 e de apresentação são legíveis em tamanho real.

☐ Casos de uso, requisitos e testes são rastreáveis.

☐ Fontes e referências são verificáveis.

☐ Arquivo editável, versão de leitura e link público da documentação foram conferidos pela equipe.

## Prompt 3A — Estrutura e lacunas acadêmicas

Sou a Pessoa 3, responsável pelo TCC e pelos diagramas.

Leia o enunciado, o PDF e o modelo acadêmico anexados, quando disponíveis.

Se faltarem, registre exatamente o que falta e não declare conformidade ABNT definitiva.

Inspecione o sistema e os documentos existentes, sem alterar código da aplicação.

Crie docs/etapa-5/pessoa-3/requisitos-documentais.md com cada exigência,

fonte da exigência, entrega correspondente e informação ainda necessária.

Crie uma estrutura de TCC coerente com o modelo e uma tabela de dados acadêmicos faltantes.

Diferencie afirmações confirmadas no código, confirmadas em execução e não verificadas.

Não invente integrantes, instituição, resultados ou referências.

## Prompt 3B — Texto do TCC

Redija a versão de trabalho do TCC com base na estrutura aprovada, no modelo do professor,

na matriz de permissões e na versão integrada do sistema.

Crie os arquivos em docs/etapa-5/pessoa-3/tcc/.

Explique problema, objetivos, justificativa, método, arquitetura, requisitos,

implementação, validação e conclusão, ajustando os capítulos ao modelo recebido.

Inclua uma matriz requisito → caso de uso → tela/API → teste → evidência.

Use somente resultados de teste documentados e referências verificáveis.

Na ausência de dados, deixe marcações explícitas de PENDENTE e uma lista de coleta.

Não apresente pagamento, custódia, segurança ou publicação como reais sem comprovação.

Prepare arquivo editável e versão PDF se as ferramentas permitirem; se não,

explique o procedimento de exportação e revisão final no editor.

## Prompt 3C — Diagramas e passos de uso

Revise os casos de uso e fluxogramas existentes em Fluxograma/Diagrama C. De Uso/.

Confira scripts/lib/usecase-core.mjs e scripts/lib/flowchart-core.mjs contra

os contratos aprovados e o código integrado. Não use o catálogo antigo como prova de conclusão.

Atualize atores e permissões, incluindo Administrador, Supervisor e Usuário,

sem apagar atores de negócio pertinentes. Use UML correta; include/extend só quando aplicáveis.

Atualize as fontes e rode os geradores documentados no package.json quando possível.

Produza diagramas legíveis em páginas A4 e imagens vetoriais ou de boa resolução para slides,

com visão geral e recortes por módulo quando necessário.

Documente os principais casos com pré-condições, fluxo principal, alternativas e pós-condições.

Crie docs/etapa-5/pessoa-3/revisao-diagramas.md com mudanças, comandos executados,

arquivos gerados e verificações de legibilidade ainda pendentes.

# 7. Pessoa 4 — Testes, README, apresentação e entrega

## Objetivo

Verificar a versão integrada, organizar evidências reais e preparar uma entrega pública reproduzível, sem confundir arquivos gerados com links efetivamente publicados.

## Tarefas

1. Coordenar a lista de pendências e a integração entre as outras frentes.

2. Preparar ambiente de testes com contas fictícias e autorização da Pessoa 2.

3. Testar cadastro/login, fluxos de negócio, persistência, validações, responsividade e os três perfis.

4. Testar acesso negado por URL/API, operações de outro usuário e tentativa de promoção indevida. Não fazer testes destrutivos ou ofensivos contra produção.

5. Registrar cada caso com ID, versão, data, perfil, pré-condição, passos, resultado esperado, resultado obtido, evidência e status.

6. Encaminhar falhas à pessoa responsável e executar reteste. Registrar o histórico; não apagar falhas para produzir um relatório artificialmente positivo.

7. Criar README.md na raiz com visão geral, stack, pré-requisitos reais, instalação, variáveis sem segredos, preparação do banco, execução, build, testes, perfis, limitações e links reais.

8. Verificar o gerenciador e lockfile existentes antes de definir instruções. O repositório tem bun.lock; não gerar lockfiles conflitantes sem decisão.

9. Revisar CONTRIBUTING.md com a equipe para refletir 4 integrantes e as regras reais de colaboração, sem instruir sessões Arena a trocarem suas branches fixas.

10. Preparar slides e notas de fala usando resultados e capturas reais. Incluir problema, solução, equipe, arquitetura, casos de uso, demonstração, testes, conclusão e referências pertinentes.

11. Organizar os registros do Daily Scrum e imagens autênticas dos integrantes. Usar fotos, capturas de reuniões ou do quadro real com consentimento. A forma exata de imagem deve ser confirmada com o professor.

12. Obter esclarecimento sobre publicação, preparar a opção autorizada e conferir todos os links em janela anônima.

13. Publicar/importar a apresentação na plataforma exigida e preencher o modelo final de entrega.

## Critérios de conclusão

☐ Cenários principais e negativos executados e rastreáveis; pendências aparecem claramente.

☐ Bugs bloqueantes corrigidos e retestados.

☐ README validado em ambiente limpo ou com limitações de reprodução explicitadas.

☐ Slides revisados e disponíveis no Google Slides ou PowerPoint Online por link de leitura.

☐ Daily Scrum registra participação verdadeira dos quatro integrantes.

☐ Repositório, documentação e apresentação acessíveis sem login do avaliador.

☐ Publicação do sistema atende à interpretação confirmada com o professor.

☐ Nenhuma credencial ou dado privado aparece nos arquivos e nas evidências.

## Prompt 4A — Plano e execução de testes

Sou a Pessoa 4, responsável por testes e entrega.

Leia a matriz de permissões, os contratos e os repasses das Pessoas 1 e 2.

Crie docs/etapa-5/pessoa-4/plano-testes.md com casos de login/cadastro,

fluxos principais, persistência, formulários, responsividade e autorização dos três perfis.

Inclua acesso direto à API, registros de outro usuário e tentativa de autopromoção.

Execute apenas os testes possíveis no ambiente autorizado e seguro.

Registre versão, ambiente, data, passos, esperado, obtido, evidência e status.

Use os status PASSOU, FALHOU, BLOQUEADO e NÃO EXECUTADO.

Não marque teste como aprovado apenas porque o código parece correto.

Crie relatorio-testes.md e backlog-falhas.md na mesma pasta, com responsável sugerido

para cada falha. Não modifique funcionalidades de outra frente sem coordenação.

## Prompt 4B — README e preparação da publicação

Crie ou atualize o README.md do CoreMotion com base na execução real.

Verifique package.json, lockfiles, .env.example, migrações e configuração do Next.js.

Documente instalação com o gerenciador escolhido, ambiente sem segredos,

preparação de banco de testes, execução, build, perfis, scripts e limitações.

Não apresente modo demo como sistema integrado. Não inclua contas ou senhas privadas.

Teste as instruções em ambiente isolado quando possível e registre o que não foi validado.

Revise as divergências de CONTRIBUTING.md com o plano da equipe e proponha correções.

Antes de publicar, destaque a ambiguidade da exigência “apenas no github.com” e solicite

a decisão do professor. Explique a limitação do GitHub Pages para o backend Next.js.

Prepare um checklist de publicação; não publique, mude visibilidade ou invente URLs.

## Prompt 4C — Apresentação

Prepare a apresentação do TCC a partir do texto revisado pela Pessoa 3 e dos testes reais.

Se a duração oficial não estiver informada, proponha um roteiro enxuto e marque a duração

como decisão pendente. Divida as falas entre os quatro integrantes.

Inclua problema, objetivos, solução, papéis da equipe, arquitetura, casos de uso,

demonstração dos três perfis, testes, resultados reais, limitações e conclusão.

Use capturas reais e diagramas legíveis; não invente screenshots ou métricas.

Gere roteiro, notas de fala e, se possível, um PPTX importável, em

docs/etapa-5/pessoa-4/apresentacao/. Se não for possível gerar PPTX, entregue o conteúdo

slide a slide. Explique como importar e conferir no Google Slides ou PowerPoint Online.

Não trate o PPTX local como apresentação publicada. Aguarde a publicação autorizada

para registrar um link real e verificar acesso de leitura sem login.

## Prompt 4D — Daily Scrum e entrega final

Crie docs/etapa-5/pessoa-4/daily-scrum.md com um modelo de registro por encontro:

data, presentes, o que cada um fez, o que fará, impedimentos, decisões e evidências.

Use somente nomes, registros e imagens reais fornecidos pela equipe; se faltarem,

deixe campos PENDENTE. Não reconstrua reuniões fictícias a partir de commits.

Inclua um quadro com função de cada integrante e indicação das imagens reais a inserir.

Depois, crie docs/etapa-5/pessoa-4/checklist-entrega.md e entrega-final.md

com os campos exatos pedidos pelo professor. Não invente URLs nem declare acesso

público sem verificação. Liste todos os links ainda não publicados ou não verificados.

# 8. Ordem de execução e dependências

Não há prazo oficial informado. Usar esta sequência e atribuir datas reais em reunião.

| Fase | Ação | Quem atua | Condição para avançar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Alinhamento | Obter PDF/modelo, confirmar publicação, nomes e escopo | Todos; Pessoa 4 registra | Exigências e pendências registradas |
| 2 — Diagnóstico | Auditar frontend e backend; planejar TCC e testes | Quatro em paralelo | Backlog priorizado e matriz de permissões aprovada |
| 3 — Contratos | Definir perfis, APIs, dados e arquivos compartilhados | Pessoas 1 e 2 | Contrato disponível para implementação |
| 4 — Implementação | Corrigir interface, servidor e banco em lotes | Pessoas 1 e 2 | Lotes integrados e verificações registradas |
| 5 — Documentação contínua | Escrever capítulos e revisar fontes dos diagramas | Pessoa 3; Pessoa 4 prepara README/slides | Texto compatível com a versão integrada |
| 6 — Validação | Executar testes, corrigir e retestar | Pessoa 4 coordena; Pessoas 1 e 2 corrigem | Sem falhas bloqueantes nos fluxos exigidos |
| 7 — Fechamento | Congelar versão, gerar documentos finais e ensaiar | Todos | Documento, diagramas e slides da mesma versão |
| 8 — Publicação | Publicar acessos autorizados e conferir anonimato | Pessoa 4 com a equipe | Links reais e acessíveis para avaliação |

Prioridade: autorização e persistência → fluxos principais → testes → fidelidade documental → apresentação. Melhorias estéticas não devem impedir a correção de falhas de acesso.

## Modelo de Daily Scrum

Fazer um encontro curto em cada dia de trabalho conjunto, no ritmo combinado pela equipe.

| Data | Pessoa | Fez desde o último encontro | Próxima tarefa | Impedimento | Evidência real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [data] | [nome] | [atividade] | [atividade] | [bloqueio ou nenhum] | [arquivo, tarefa ou imagem] |

A Pessoa 4 organiza; cada integrante confirma o próprio registro. Usar consentimento para imagens e ocultar dados pessoais e segredos nas capturas.

# 9. Estrutura sugerida dos materiais

Criar as pastas conforme necessário, sem duplicar arquivos grandes nem versionar dependências ou dumps reais.

docs/etapa-5/

PLANO-EQUIPE-E-PROMPTS.md

pessoa-1/

diagnostico-frontend.md

registro-implementacao.md

repasse-frontend.md

pessoa-2/

auditoria-backend.md

matriz-permissoes.md

contrato-integracao.md

registro-backend.md

repasse-backend.md

pessoa-3/

requisitos-documentais.md

revisao-diagramas.md

tcc/

pessoa-4/

plano-testes.md

relatorio-testes.md

backlog-falhas.md

daily-scrum.md

checklist-entrega.md

entrega-final.md

apresentacao/

Manter migrações em supabase/migrations/, README na raiz e diagramas no local existente. Usar armazenamento adequado para vídeos e arquivos grandes; não publicar dados sensíveis para cumprir a exigência de links públicos.

# 10. Regra de conclusão: o que significa “pronto”

Uma tarefa só está pronta quando:

1. Tem critério de aceite definido.

2. Foi implementada ou produzida na versão integrada.

3. Foi verificada por execução ou revisão apropriada, com evidência.

4. Não depende de segredo ou arquivo privado escondido para o avaliador conseguir utilizá-la conforme as instruções.

5. Está descrita de forma coerente no README, nos diagramas e no TCC, quando aplicável.

6. Foi revisada por outra pessoa da equipe.

Não é conclusão: “o Arena disse que está pronto”, “o botão aparece”, “o build passou”, “o PDF foi gerado” ou “o link funciona apenas na minha conta”. Build não substitui teste funcional, e diagrama exportado não garante legibilidade.

## Bloqueadores da entrega

Hierarquia exigida ausente ou contornável.

Fluxos essenciais quebrados ou sem persistência exigida.

Scripts insuficientes para preparar o banco.

Credenciais ou dados privados expostos.

TCC sem conferir o modelo exigido.

Apresentação fora das plataformas autorizadas.

Links privados, inexistentes ou não verificados.

## Prompt de auditoria final — usar com todos os materiais integrados

Faça a auditoria final da Etapa 5 do CoreMotion sem assumir que entregas planejadas existem.

Leia enunciado, PDF, modelo, plano da equipe, código, README, migrações, TCC,

diagramas, relatório de testes, Daily Scrum e roteiro da apresentação disponíveis.

Crie docs/etapa-5/auditoria-final.md com requisito, evidência, status e responsável.

Separe CONCLUÍDO, PENDENTE, BLOQUEADO e NÃO VERIFICADO e indique a versão avaliada.

Destaque divergências entre sistema, documento e slides; dados sensíveis; recursos

simulados; falta dos três perfis; links não públicos e testes não executados.

Execute verificações técnicas possíveis e reporte seus resultados reais.

Não publique, não altere produção e não declare “100% concluído” sem comprovação.

Proponha a menor lista de ações necessária para liberar a entrega.

# 11. Modelo exato para responder ao professor

Preencher somente depois de verificar os nomes e os links. Não entregar os campos entre colchetes como se estivessem finalizados.

Nome do Aplicativo => [grafia oficial aprovada]

Nome em ordem númerica de cada integrante da Equipe =>

1. [Nome completo — Frontend]

2. [Nome completo — Backend e banco]

3. [Nome completo — TCC e diagramas]

4. [Nome completo — Testes, apresentação e entrega]

Link do aplicativo no GitHub => [URL pública verificada]

Link da Apresentação => [URL de leitura no Google Slides ou PowerPoint Online]

Link da Documentação do aplicativo => [URL pública do TCC]

O SQL e o README devem estar localizáveis no repositório. Se o professor exigir um acesso adicional à demonstração publicada, incluir conforme a orientação que ele confirmar, preservando o formato principal solicitado.

Resumo: Pessoa 1 constrói e revisa a interface; Pessoa 2 garante regras, dados e segurança; Pessoa 3 transforma o sistema real em TCC e diagramas; Pessoa 4 valida, organiza a apresentação e confere a entrega. Todos participam das reuniões, revisam o resultado da IA e ensaiam a apresentação.